## 总价表2(1)
审 核 总 价 表
建 设 单 位: | 宁德职业技术学院
工 程 名 称: | 宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目
项目总价(小写): | 203163元
(大写): | 贰拾万零叁仟壹佰陆拾叁圆整
送审总价(小写): | 210312元
(大写): | 贰拾壹万零叁佰壹拾贰圆整
编制日期: |  | 2020年11月02日

## 单项工程造价审核汇总表(1)
单项工程造价审核汇总表
工程名称:宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 单项工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 |  | 其中：规费
1 | 安装工程 | 140163 | 133014 | 2588 |  |  | -7149
2 | 房屋建筑与装饰工程 | 60149 | 60149 | 2072
3 | 暂列金额 | 10000 | 10000
合 计 |  | 210312 | 203163 | 4660 |  |  | -7149

## 工程造价审核汇总表(竖表)(1)
工程造价汇总表
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 单项工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 审前金额 （元） |  | 审后金额 （元）
1 | 分部分项工程费 | 187000 |  | 193922 |  | 187000
2 | 措施项目费 | 6163 |  | 6390 |  | 6163
2.1 | 总价措施项目费 | 5395 |  | 5553 |  | 5395
2.1.1 | 安全文明施工费 | 4660 |  | 4791 |  | 4660
2.1.2 | 其他总价措施费 | 735 |  | 762 |  | 735
2.2 | 单价措施项目费 | 768 |  | 837 |  | 768
3 | 其他项目费 | 10000 |  | 10000 |  | 10000
3.1 | 暂列金额 | 10000 |  | 10000 |  | 10000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
4 | 总造价 | 203163 |  | 210312 |  | 203163
| 人工费合计 | 34131 |  | 35234 |  | 34131
| 材料费合计 | 114796 |  | 119327 |  | 114796
| 其中工程设备费合计 | 8976 |  | 9840 |  | 8976
其中甲供材料费含税合计
| 施工机具使用费 | 1573 |  | 1566 |  | 1573
| 企业管理费合计 | 12478 |  | 12947 |  | 12478
| 利润合计 | 9256 |  | 9574 |  | 9256
规费合计
| 税金合计 | 15535 |  | 16118 |  | 15535

## 单位工程审核汇总表(1)
单位工程审核汇总表
安装工程
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 136048 | 129126 | -6922
1.1 | 电气工程 | 136048 | 129126 | -6922
2 | 措施项目费 | 4115 | 3888 | -227
2.1 | 总价措施项目费 | 3278 | 3120 | -158
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2719 | 2588 | -131
2.1.2 | 其他总价措施费 | 559 | 532 | -27
2.2 | 单价措施项目费 | 837 | 768 | -69
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 140163 | 133014 | -7149
单位工程审核汇总表
房屋建筑与装饰工程
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 57874 | 57874
1.1 | 装饰 | 57874 | 57874
2 | 措施项目费 | 2275 | 2275
2.1 | 总价措施项目费 | 2275 | 2275
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2072 | 2072
2.1.2 | 其他总价措施费 | 203 | 203
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 60149 | 60149
单位工程审核汇总表
暂列金额
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金额
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 10000 | 10000
3.1 | 暂列金额 | 10000 | 10000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 10000 | 10000

## 总价措施项目清单与计价审核表(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 单项工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 4791 | 4660 | -131
2 | 其他总价措施费 | 762 | 735 | -27
合 计 |  | 5553 | 5395 | -158

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)(1)
分部分项工程量清单审核书
单项工程
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程
安装工程 | [10 empty] | 单位工程
电气工程 | [10 empty] | 分项工程
1 | 030411003002 | 桥架 (1)150*100桥架 | m | 161.04 | 124.06 | 19978.62 | 168.24 | 124.06 | 20871.85 | 893.23
1.1 | 30409065T | 钢制桥架安装(钢制槽式桥架 宽+高≤400mm) | m | 161.04 | 124.06 | 19978.62 | 168.24 | 124.06 | 20871.85 | 893.23
2 | 030411003001 | 桥架 (1)50*50桥架 | m | 206.26 | 63.98 | 13196.51 | 206.26 | 63.98 | 13196.51
2.1 | 30409064T | 钢制桥架安装(钢制槽式桥架 宽+高≤200mm) | m | 206.26 | 63.98 | 13196.51 | 206.26 | 63.98 | 13196.51
3 | 030413001001 | 铁构件 (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | kg | 173.46 | 15.92 | 2761.48 | 173.46 | 15.92 | 2761.48
3.1 | 30407003 | 电缆桥架支撑架制作 | t | 0.173 | 11761.63 | 2034.76 | 0.173 | 11761.63 | 2034.76
3.2 | 30407004 | 电缆桥架支撑架安装 | t | 0.173 | 4196.05 | 725.92 | 0.173 | 4196.05 | 725.92
4 | 030502001001 | 机柜、机架 (1)安装机柜、机架(落地式) | 台 | 4 | 2000.37 | 8001.48 | 4 | 2000.37 | 8001.48
4.1 | 30502001T | 安装机柜、机架(落地式) | 台 | 4 | 2000.37 | 8001.48 | 4 | 2000.37 | 8001.48
5 | 030404017001 | 配电箱 (1)成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.5m半周长) | 台 | 6 | 1000.33 | 6001.98 | 6 | 1000.33 | 6001.98
5.1 | 30402077 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.5m半周长) | 台 | 6 | 1000.33 | 6001.98 | 6 | 1000.33 | 6001.98
6 | 030501012001 | 交换机 (1)24口千兆交换机 | 台/套 | 1 | 2973.89 | 2973.89 | 1 | 2646.89 | 2646.89 | -327
|  | 本页小计： |  |  |  | 52913.96 |  |  | 53480.19 | 566.23
分部分项工程量清单审核书
单项工程
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
6.1 | 30501085T | 24口千兆交换机 | 台 | 1 | 2973.89 | 2973.89 | 1 | 2646.89 | 2646.89 | -327
7 | 030502010001 | 配线架 (1)配线架(48口) | 个/块 | 2 | 898.88 | 1797.76 | 2 | 898.88 | 1797.76
7.1 | 30502043 | 配线架(48口) | 架 | 2 | 898.88 | 1797.76 | 2 | 898.88 | 1797.76
8 | 030502010002 | 配线架 (1)配线架(24口) | 个/块 | 12 | 544.43 | 6533.16 | 12 | 520.45 | 6245.4 | -287.76
8.1 | 30502042T | 配线架(24口) | 架 | 12 | 544.43 | 6533.16 | 12 | 520.45 | 6245.4 | -287.76
9 | 030502010003 | 配线架 (1)配线架(12口) | 个/块 | 6 | 294.38 | 1766.28 | 6 | 294.38 | 1766.28
9.1 | 30502041 | 配线架(12口) | 架 | 6 | 294.38 | 1766.28 | 6 | 294.38 | 1766.28
10 | 030501010001 | 收发器 (1)光纤收发器(独立式 单路) | 台/套 | 12 | 442.54 | 5310.48 | 12 | 415.29 | 4983.48 | -327
10.1 | 30501073T | 光纤收发器(独立式 单路) | 台 | 12 | 442.54 | 5310.48 | 12 | 415.29 | 4983.48 | -327
11 | 030502009001 | 跳线 (1)多模光纤 1.5米跳纤 | 条 | 17 | 17.17 | 291.89 | 17 | 17.17 | 291.89
11.1 | 30502038T | 多模光纤 1.5米跳纤 | 条 | 17 | 17.17 | 291.89 | 17 | 17.17 | 291.89
12 | 030502009002 | 跳线 (1)CAT6 UTP 3米跳线 | 条 | 8 | 34.96 | 279.68 | 8 | 34.96 | 279.68
12.1 | 30502037T | CAT6 UTP 3米跳线 | 条 | 8 | 34.96 | 279.68 | 8 | 34.96 | 279.68
13 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)六类4对非屏蔽双绞线 (2)UTP-11-6-4P | m | 2879.2 | 6.73 | 19377.02 | 2879.2 | 6.73 | 19377.02
13.1 | 30502021T | 双绞线缆(UTP-11-6-4P) | m | 2879.2 | 6.73 | 19377.02 | 2879.2 | 6.73 | 19377.02
14 | 030502007001 | 光缆 (1)12芯多模光纤 | m | 641.6 | 6.58 | 4221.73 | 641.6 | 6.58 | 4221.73
14.1 | 30502032T | 12芯多模光纤 | m | 641.6 | 6.58 | 4221.73 | 641.6 | 6.58 | 4221.73
|  | 本页小计： |  |  |  | 39578 |  |  | 38963.24 | -614.76
分部分项工程量清单审核书
单项工程
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
15 | 030411004001 | 配线 (1)铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 (2)WDZ-BYJ 450/750V 2.5 | m | 211.2 | 3.61 | 762.43 | 211.2 | 3.61 | 762.43
15.1 | 30413095T | 线槽配线(单芯导线截面≤2.5mm2) | 单线 | 211.2 | 3.61 | 762.43 | 211.2 | 3.61 | 762.43
16 | 030411004002 | 配线 (1)铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 (2)WDZ-BYJ 450/750V 4 | m | 6244.2 | 5.16 | 32220.07 | 4912.2 | 5.16 | 25346.95 | -6873.12
16.1 | 30413096T | 线槽配线(单芯导线截面≤6mm2) | 单线 | 6244.2 | 5.16 | 32220.07 | 4912.2 | 5.16 | 25346.95 | -6873.12
17 | 030404035001 | 插座 (1)6孔插座 | 个 | 312 | 25.92 | 8087.04 | 312 | 25.92 | 8087.04
17.1 | 30414307T | 普通插座安装(单相带接地 暗插座电流≤15A) | 套 | 312 | 25.92 | 8087.04 | 312 | 25.92 | 8087.04
18 | 030411006001 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 312 | 7.97 | 2486.64 | 312 | 7.97 | 2486.64
18.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 312 | 7.97 | 2486.64 | 312 | 7.97 | 2486.64
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程
装饰 | [10 empty] | 分项工程
19 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 (1)SPC地板 | m2 | 554.88 | 104.3 | 57873.98 | 554.88 | 104.3 | 57873.98
19.1 | 10111085T | 木地板(SPC地板（成品安装） 铺在水泥地面上) | m2 | 554.88 | 104.3 | 57873.98 | 554.88 | 104.3 | 57873.98
暂列金额 | [10 empty] | 单位工程
暂列金额 | [10 empty] | 分项工程
|  | 本页小计： |  |  |  | 101430.16 |  |  | 94557.04 | -6873.12
分部分项工程量清单审核书
单项工程
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 合 计： |  |  |  | 193922.12 |  |  | 187000.47 | -6921.65

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)(1)
单价措施项目清单与计价审核表
单项工程
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 单项工程 | [8 empty] | 单项工程
|  | 安装工程 | [8 empty] | 单位工程
|  | 电气工程 | [8 empty] | 分项工程
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 836.97 | 836.97 | 1 | 767.59 | 767.59 | -69.38
1.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 653.88 | 1.28 | 836.97 | 599.677 | 1.28 | 767.59 | -69.38
|  | 房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程
|  | 装饰 | [8 empty] | 分项工程
|  | 暂列金额 | [8 empty] | 单位工程
|  | 暂列金额 | [8 empty] | 分项工程
|  | 本页小计： |  |  |  | 836.97 |  |  | 767.59 | -69.38
|  | 合 计： |  |  |  | 836.97 |  |  | 767.59 | -69.38

## 其他项目清单与计价审核汇总表(1)
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 单项工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10000 | 10000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 10000 | 10000 |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总表(1)
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 34130.807619763
二 |  | 材料
1 | 01190110 | 槽钢 | 16# | kg | 129.75 | 3.72 | 482.67
2 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 51.9 | 3.761 | 195.2
3 | 02130160 | 扁形塑料绑带 |  | m | 276.664 | 0.27 | 74.7
4 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.311 | 25.14 | 7.83
5 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 17.43 | 5.13 | 89.42
6 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 32.136 | 0.19 | 6.11
7 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 648.96 | 0.35 | 227.14
8 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.535 | 0.84 | 0.45
9 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.48 | 1.06 | 0.51
10 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 4.671 | 0.23 | 1.07
11 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.375 | 2.12 | 0.79
12 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.636 | 15.04 | 9.56
13 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 3.893 | 0.81 | 3.15
14 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 4.982 | 6.88 | 34.28
15 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.9 | 4.07 | 3.66
16 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.582 | 12.03 | 7
17 | 07230001 | SPC地板 |  | m2 | 582.624 | 66.67 | 38843.54
18 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.491 | 11.97 | 5.88
19 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.467 | 8.04 | 3.76
20 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.06 | 7.66 | 0.46
21 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 4.081 | 7.99 | 32.61
22 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 3.332 | 7.03 | 23.43
23 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.156 | 5.23 | 0.81
24 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 2.46 | 25.4 | 62.48
25 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 1.08 | 9.98 | 10.78
26 | 26410170 | 单相二、三孔暗插座 | (中档) 16A | 个 | 318.24 | 10.78 | 3430.63
27 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 39.323 | 1.77 | 69.6
28 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.9 | 13.27 | 11.94
29 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 38.766 | 3.02 | 117.07
30 | 28031270 | 铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 | WDZ-BYJ 450/750V 2.5 | m | 221.76 | 1.82 | 403.6
31 | 28031280 | 铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 | WDZ-BYJ 450/750V 4 | m | 5157.81 | 2.87 | 14802.91
32 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 142.896 | 1.66 | 237.21
33 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 26.52 | 3.88 | 102.9
34 | 28032000 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-16 | m | 8.16 | 10.32 | 84.21
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：宁德职业技术学院信息技术与工程系机房升级改造项目 单项工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
35 | 28032070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-6 | m | 84.263 | 4.69 | 395.19
36 | 28250001 | 12芯多模光纤 |  | m | 654.432 | 4 | 2617.73
37 | 28270210 | 六类4对非屏蔽双绞线 | UTP-11-6-4P | m | 3023.16 | 3.57 | 10792.68
38 | 28310030 | 多模光纤 | 1.5米跳纤 | 条 | 17 | 1.8 | 30.6
39 | 28310030 | CAT6 | UTP 3米跳线 | 条 | 8 | 21.5 | 172
40 | 29010030 | 钢制槽式桥架（热镀锌、加盖板） | 50×50 | m | 208.323 | 35.18 | 7328.79
41 | 29010060 | 钢制槽式桥架（热镀锌、加盖板） | 150×100 | m | 169.922 | 72.81 | 12372.05
42 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 321.36 | 0.05 | 16.07
43 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 12.18 | 1.5 | 18.27
44 | 29090520 | 铜端子 | 6mm2 | 个 | 26.52 | 0.84 | 22.28
45 | 29090530 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 8.16 | 2.84 | 23.17
46 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 318.24 | 2.41 | 766.96
47 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 307.404 | 0.66 | 202.89
48 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 732.444 | 1 | 732.44
49 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 2541.847 | 1 | 2541.85
50 | 49011001 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.5m半周长) |  | 台 | 6 | 600 | 3600
51 | 57290001 | 机柜(机架) |  | 个 | 4 | 1200 | 4800
三 |  | 设备
1 | 79011001 | 配线架(48口) |  | 架 | 2 | 320 | 640
2 | 79011001 | 配线架(12口) |  | 架 | 6 | 150 | 900
3 | 79011001 | 24口千兆交换机 |  | 台 | 1 | 2000 | 2000
4 | 79011001 | 光纤收发器(独立式 单路) |  | 台 | 12 | 235 | 2820
5 | 79011001 | 配线架(24口) |  | 架 | 12 | 218 | 2616
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 2.879 | 6.03 | 17.36
2 | 98110180 | 接地电阻测试仪 | 钳形 | 台班 | 0.04 | 13.31 | 0.53
3 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 16.321 | 5.51 | 89.93
4 | 98350030 | 光纤测试仪 |  | 台班 | 2.4 | 278.84 | 669.22
5 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 3.4 | 10.24 | 34.82
6 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.543 | 466.2 | 253.03
7 | 99110020 | 手动液压叉车 |  | 台班 | 2 | 182.74 | 365.48
8 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 0.375 | 80.63 | 30.2
9 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 2.052 | 54.77 | 112.38