## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 109189 | 元
送审造价： | 121250 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2022年08月31日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 装饰工程 | 121250 | 109189 | 1426 |  |  | -12061
合 计 |  | 121250 | 109189 | 1426 |  |  | -12061

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 装饰工程 | 77700 | 69387 | 329 |  |  | -8313
2 | 安装工程 | 37776 | 36302 | 1097 |  |  | -1474
3 | 暂列金额 | 5774 | 3500 |  |  |  | -2274
合 计 |  | 121250 | 109189 | 1426 |  |  | -12061

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 装饰工程 装饰工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 75573 | 67408 | -8165
1.1 | 楼地面工程 | 33182 | 26206 | -6976
1.2 | 桌子 | 42391 | 41202 | -1189
2 | 措施项目费 | 2127 | 1979 | -148
2.1 | 总价措施项目费 | 1005 | 857 | -148
2.1.1 | 安全文明施工费 | 369 | 329 | -40
2.1.2 | 其他总价措施费 | 85 | 75 | -10
2.2 | 单价措施项目费 | 1122 | 1122
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 77700 | 69387 | -8313
单位工程审核汇总表
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 装饰工程 安装工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 35833 | 34492 | -1341
1.1 | 电气工程 | 16964 | 16964
1.2 | 弱电工程 | 18869 | 17528 | -1341
2 | 措施项目费 | 1943 | 1810 | -133
2.1 | 总价措施项目费 | 1539 | 1406 | -133
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1097 | 1097
2.1.2 | 其他总价措施费 | 107 | 107
2.2 | 单价措施项目费 | 404 | 404
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 37776 | 36302 | -1474
单位工程审核汇总表
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 装饰工程 暂列金额 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金额
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 5774 | 3500 | -2274
3.1 | 暂列金额 | 5774 | 3500 | -2274
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 5774 | 3500 | -2274

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
装饰工程 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 (1)防水处理油2mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 69.824 | 40.19 | 2806.23 | 69.824 | 40.19 | 2806.23
2 | 011104004001 | 防静电活动地板 (1)600x600x35mm防静电活动地板 (2)镀锌支架、横梁 | m2 | 69.824 | 413.16 | 28848.48 | 69.824 | 313.26 | 21873.07 |  | -6975.41
3 | 011105005001 | 木质踢脚线 (1)新作木质踢脚线 | m | 32.601 | 46.84 | 1527.03 | 32.601 | 46.84 | 1527.03
桌子 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011501022001 | 办公台 (1)桌子800×1200×750 (2)外框结构:全铝合金框架结构,屏风厚度为45mm,高度1200mm,铝材厚度0.9mm (3)屏风面料:屏风内基为≥5mm优质中密度板,表面贴压优质三聚氢胺。屏风顶部为≥5mm全磨砂玻璃 (4)桌面采用≥25mm、基材刨花板,基材表面压贴三聚氰胺饰面,其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边 (5)隔断玻璃用磨砂不透明 | 个 | 21 | 2018.62 | 42391.02 | 21 | 1962 | 41202 |  | -1189.02
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 030404017001 | 配电箱 (1)名称:成套配电箱AL1 | 台 | 1 | 1765.1 | 1765.1 | 1 | 1765.1 | 1765.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 77337.86 |  |  | 69173.43 |  | -8164.43
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)安装方式:墙壁安装
6 | 030411003001 | 桥架 (1)名称:钢制桥架MR-100*100 (2)接地要求:按设计及规范要求接地 | m | 60.49 | 58.39 | 3532.01 | 60.49 | 58.39 | 3532.01
7 | 030411003002 | 桥架 (1)名称:钢制桥架MR-50*50 (2)接地要求:按设计及规范要求接地 | m | 25.08 | 38.81 | 973.35 | 25.08 | 38.81 | 973.35
8 | 030413001001 | 铁构件 (1)名称:桥架支撑架 (2)电缆桥架支撑架制作 (3)电缆桥架支撑架安装 | kg | 26.495 | 17.56 | 465.25 | 26.495 | 17.56 | 465.25
9 | 030408008001 | 防火堵洞 (1)名称:防火堵料(墙体) | 处 | 2 | 67.56 | 135.12 | 2 | 67.56 | 135.12
10 | 030411001001 | 配管 (1)材质:PVC电工套管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 34.65 | 13.81 | 478.52 | 34.65 | 13.81 | 478.52
11 | 030411001002 | 配管 (1)名称:金属软管敷设(内径≤20mm 每根长＞1m) | m | 55 | 29.35 | 1614.25 | 55 | 29.35 | 1614.25
12 | 030408001001 | 电力电缆 (1)型号:WDZC-YJV-5×6 五芯电力电缆敷设 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):1kV以下 (5)敷设方式、部位:室内桥架敷设 | m | 67.98 | 40.68 | 2765.43 | 67.98 | 40.68 | 2765.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 9963.93 |  |  | 9963.93
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
13 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)名称:干包式电力电缆头 (2)安装部位:室内 (3)型号:WDZC-YJV-5×6 (4)电压等级(kV):1kV以下 (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 | 98.5 | 197 | 2 | 98.5 | 197
14 | 030411004001 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)名称:电气配线 (3)型号:WDZ-BV-2.5 (4)配线形式:穿管敷设 | m | 268.95 | 4.5 | 1210.28 | 268.95 | 4.5 | 1210.28
15 | 030411004002 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)名称:电气配线 (3)型号:WDZ-BV-2.5 (4)配线形式:线槽配线 | m | 179.64 | 3.98 | 714.97 | 179.64 | 3.98 | 714.97
16 | 030404035001 | 插座 (1)名称:五孔插座 250V 10A (2)安装方式:结合桌子安装 | 个 | 88 | 18.26 | 1606.88 | 88 | 18.26 | 1606.88
17 | 030411006001 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:插座盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 88 | 11.17 | 982.96 | 88 | 11.17 | 982.96
18 | 030411006002 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 35 | 11.17 | 390.95 | 35 | 11.17 | 390.95
19 | 030404031001 | 小电器 (1)名称:空白面板 | 个 | 35 | 3.76 | 131.6 | 35 | 3.76 | 131.6
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 5234.64 |  |  | 5234.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
20 | 030411003003 | 桥架 (1)名称:钢制桥架MR-100*50 (2)接地要求:按设计及规范要求接地 | m | 30.3 | 47.04 | 1425.31 | 30.3 | 47.04 | 1425.31
21 | 030411001003 | 配管 (1)材质:PVC电工套管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 55.13 | 13.81 | 761.35 | 55.13 | 13.81 | 761.35
22 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6E 高于超五类非屏蔽 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:穿管敷设 (4)线缆对数:4对 | m | 110.13 | 7.32 | 806.15 | 110.13 | 7.32 | 806.15
23 | 030502005002 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6E 高于超五类非屏蔽 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:线槽布放 (4)线缆对数:4对 | m | 424.19 | 7.16 | 3037.2 | 424.19 | 7.16 | 3037.2
24 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) (1)材质:冷轧钢板 (2)规格:500mm×600mm×450mm (3)名称:综合弱电箱 (4)安装方式:墙壁安装 | 个 | 1 | 691.68 | 691.68 | 1 | 691.68 | 691.68
25 | 030502012001 | 信息插座 (1)名称:单口信息插座 (2)安装方式:结合桌子安装 (3)底盒材质、规格:塑料底盒 | 个 | 44 | 34.01 | 1496.44 | 44 | 34.01 | 1496.44
26 | 030411001004 | 配管 (1)名称:金属软管敷设(内径≤20m | m | 55 | 29.35 | 1614.25 | 55 | 29.35 | 1614.25
|  | 本页小计： |  |  |  | 9832.38 |  |  | 9832.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
m 每根长＞1m)
27 | 030502019001 | 双绞线缆测试 (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 44 | 13.67 | 601.48 | 44 | 13.67 | 601.48
28 | 030501012001 | 交换机 (1)名称：48口千兆交换机 (2)技术参数：48口千兆电口、4个千兆光口、应用层级 弱三层千兆可管理交换机、标配背板带宽 ≥120Gbps 、包转发率 ≥120Mpps | 台 | 1 | 5261.09 | 5261.09 | 1 | 3920.39 | 3920.39 |  | -1340.7
29 | 030502009001 | 跳线 (1)名称:1.5m双绞线跳线 | 条 | 44 | 30.2 | 1328.8 | 44 | 30.2 | 1328.8
30 | 030502010001 | 配线架 (1)名称:24口六类配线架 | 个 | 2 | 859.93 | 1719.86 | 2 | 859.93 | 1719.86
31 | 030502017001 | 线管理器 (1)名称:线整理器 | 个 | 2 | 62.62 | 125.24 | 2 | 62.62 | 125.24
暂列金额 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金额 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 9036.47 |  |  | 7695.77 |  | -1340.7
|  | 合 计： |  |  |  | 111405.28 |  |  | 101900.15 |  | -9505.13

## 分部分项工程量清单与计价审核表2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [10 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
装饰工程 | [12 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [12 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 (1)防水处理油2mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 69.824 | 40.19 | 2806.23 | 69.824 | 40.19 | 2806.23
2 | 011104004001 | 防静电活动地板 (1)600x600x35mm防静电活动地板 (2)镀锌支架、横梁 | m2 | 69.824 | 413.16 | 28848.48 | 69.824 | 313.26 | 21873.07 |  |  | 6975.41
3 | 011105005001 | 木质踢脚线 (1)新作木质踢脚线 | m | 32.601 | 46.84 | 1527.03 | 32.601 | 46.84 | 1527.03
桌子 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011501022001 | 办公台 (1)桌子800×1200×750 (2)外框结构:全铝合金框架结构,屏风厚度为45mm,高度1200mm,铝材厚度0.9mm (3)屏风面料:屏风内基为≥5mm优质中密度板,表面贴压优质三聚氢胺。屏风顶部为≥5mm全磨砂玻璃 (4)桌面采用≥25mm、基材刨花板,基材表面压贴三聚氰胺饰面,其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边 (5)隔断玻璃用磨砂不透明 | 个 | 21 | 2018.62 | 42391.02 | 21 | 1962 | 41202 |  |  | 1189.02
安装工程 | [12 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 75572.76 |  |  | 67408.33 |  |  | 8164.43
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [10 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5 | 030404017001 | 配电箱 (1)名称:成套配电箱AL1 (2)安装方式:墙壁安装 | 台 | 1 | 1765.1 | 1765.1 | 1 | 1765.1 | 1765.1
6 | 030411003001 | 桥架 (1)名称:钢制桥架MR-100*100 (2)接地要求:按设计及规范要求接地 | m | 60.49 | 58.39 | 3532.01 | 60.49 | 58.39 | 3532.01
7 | 030411003002 | 桥架 (1)名称:钢制桥架MR-50*50 (2)接地要求:按设计及规范要求接地 | m | 25.08 | 38.81 | 973.35 | 25.08 | 38.81 | 973.35
8 | 030413001001 | 铁构件 (1)名称:桥架支撑架 (2)电缆桥架支撑架制作 (3)电缆桥架支撑架安装 | kg | 26.495 | 17.56 | 465.25 | 26.495 | 17.56 | 465.25
9 | 030408008001 | 防火堵洞 (1)名称:防火堵料(墙体) | 处 | 2 | 67.56 | 135.12 | 2 | 67.56 | 135.12
10 | 030411001001 | 配管 (1)材质:PVC电工套管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 34.65 | 13.81 | 478.52 | 34.65 | 13.81 | 478.52
11 | 030411001002 | 配管 (1)名称:金属软管敷设(内径≤20mm 每根长＞1m) | m | 55 | 29.35 | 1614.25 | 55 | 29.35 | 1614.25
12 | 030408001001 | 电力电缆 (1)型号:WDZC-YJV-5×6 五芯电力电缆敷设 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 | m | 67.98 | 40.68 | 2765.43 | 67.98 | 40.68 | 2765.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 11729.03 |  |  | 11729.03
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [10 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)电压等级(kV):1kV以下 (5)敷设方式、部位:室内桥架敷设
13 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)名称:干包式电力电缆头 (2)安装部位:室内 (3)型号:WDZC-YJV-5×6 (4)电压等级(kV):1kV以下 (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 | 98.5 | 197 | 2 | 98.5 | 197
14 | 030411004001 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)名称:电气配线 (3)型号:WDZ-BV-2.5 (4)配线形式:穿管敷设 | m | 268.95 | 4.5 | 1210.28 | 268.95 | 4.5 | 1210.28
15 | 030411004002 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)名称:电气配线 (3)型号:WDZ-BV-2.5 (4)配线形式:线槽配线 | m | 179.64 | 3.98 | 714.97 | 179.64 | 3.98 | 714.97
16 | 030404035001 | 插座 (1)名称:五孔插座 250V 10A (2)安装方式:结合桌子安装 | 个 | 88 | 18.26 | 1606.88 | 88 | 18.26 | 1606.88
17 | 030411006001 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:插座盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 88 | 11.17 | 982.96 | 88 | 11.17 | 982.96
18 | 030411006002 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 35 | 11.17 | 390.95 | 35 | 11.17 | 390.95
19 | 030404031001 | 小电器 | 个 | 35 | 3.76 | 131.6 | 35 | 3.76 | 131.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 5234.64 |  |  | 5234.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [10 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)名称:空白面板
弱电工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
20 | 030411003003 | 桥架 (1)名称:钢制桥架MR-100*50 (2)接地要求:按设计及规范要求接地 | m | 30.3 | 47.04 | 1425.31 | 30.3 | 47.04 | 1425.31
21 | 030411001003 | 配管 (1)材质:PVC电工套管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 55.13 | 13.81 | 761.35 | 55.13 | 13.81 | 761.35
22 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6E 高于超五类非屏蔽 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:穿管敷设 (4)线缆对数:4对 | m | 110.13 | 7.32 | 806.15 | 110.13 | 7.32 | 806.15
23 | 030502005002 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6E 高于超五类非屏蔽 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:线槽布放 (4)线缆对数:4对 | m | 424.19 | 7.16 | 3037.2 | 424.19 | 7.16 | 3037.2
24 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) (1)材质:冷轧钢板 (2)规格:500mm×600mm×450mm (3)名称:综合弱电箱 (4)安装方式:墙壁安装 | 个 | 1 | 691.68 | 691.68 | 1 | 691.68 | 691.68
25 | 030502012001 | 信息插座 | 个 | 44 | 34.01 | 1496.44 | 44 | 34.01 | 1496.44
|  | 本页小计： |  |  |  | 8218.13 |  |  | 8218.13
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [10 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)名称:单口信息插座 (2)安装方式:结合桌子安装 (3)底盒材质、规格:塑料底盒
26 | 030411001004 | 配管 (1)名称:金属软管敷设(内径≤20mm 每根长＞1m) | m | 55 | 29.35 | 1614.25 | 55 | 29.35 | 1614.25
27 | 030502019001 | 双绞线缆测试 (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 44 | 13.67 | 601.48 | 44 | 13.67 | 601.48
28 | 030501012001 | 交换机 (1)名称：48口千兆交换机 (2)技术参数：48口千兆电口、4个千兆光口、应用层级 弱三层千兆可管理交换机、标配背板带宽 ≥120Gbps 、包转发率 ≥120Mpps | 台 | 1 | 5261.09 | 5261.09 | 1 | 3920.39 | 3920.39 |  |  | 1340.7
29 | 030502009001 | 跳线 (1)名称:1.5m双绞线跳线 | 条 | 44 | 30.2 | 1328.8 | 44 | 30.2 | 1328.8
30 | 030502010001 | 配线架 (1)名称:24口六类配线架 | 个 | 2 | 859.93 | 1719.86 | 2 | 859.93 | 1719.86
31 | 030502017001 | 线管理器 (1)名称:线整理器 | 个 | 2 | 62.62 | 125.24 | 2 | 62.62 | 125.24
暂列金额 | [12 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金额 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 10650.72 |  |  | 9310.02 |  |  | 1340.7
|  | 合 计： |  |  |  | 111405.28 |  |  | 101900.15 |  |  | 9505.13

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
装饰工程 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1 | 259.85 | 259.85 | 1 | 259.85 | 259.85
桌子 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011703001002 | 垂直运输 | 项 | 1 | 862.28 | 862.28 | 1 | 862.28 | 862.28
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 302.24 | 302.24 | 1 | 302.24 | 302.24
弱电工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 101.57 | 101.57 | 1 | 101.57 | 101.57
暂列金额 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金额 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 1525.94 |  |  | 1525.94
|  | 合 计： |  |  |  | 1525.94 |  |  | 1525.94

## 单价措施项目清单与计价审核表2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
装饰工程 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1 | 259.85 | 259.85 | 1 | 259.85 | 259.85
桌子 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011703001002 | 垂直运输 | 项 | 1 | 862.28 | 862.28 | 1 | 862.28 | 862.28
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 302.24 | 302.24 | 1 | 302.24 | 302.24
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 101.57 | 101.57 | 1 | 101.57 | 101.57
暂列金额 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金额 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 1525.94 |  |  | 1525.94
|  | 合 计： |  |  |  | 1525.94 |  |  | 1525.94

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 1466 | 1426 | -40
2 | 其他总价措施费 | 192 | 182 | -10
4 | 疫情常态化防控措施费 | 708 | 655 | -53
合 计 |  | 2366 | 2263 | -103

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5774 | 3500
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 5774 | 3500 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 5774 | 3500
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 5774 | 3500 |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：宁德职业技术学院计算机仿真实训室修缮项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计