附件4

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（2022年市属高校学生资助资金）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

我校依据资助政策，按照省资助中心通知进行国奖、励奖及国家助学金的评比与发放；根据学生入伍及退役士兵复学情况进行学费补偿与减免，以鼓励大学生积极入伍、报效祖国；同时在校级层面设立学院奖学金、学年表彰等奖项，以奖励校内成绩优异、表现良好的学生更好地学习；另设学费减免、困难毕业生补助、特困生流量补助、勤工助学岗位，为困难在校生提供支持，帮助其更好地完成学业。

（二）主要成效

2022年我校共评定国家奖学金6人，评定国家励志奖学金147人；评定高职国家助学金667人；另有单招退役军人522人，退役复学生52人，均按要求发放退役军人助学金；共有62名退伍士兵申请学费补偿。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分97.58分，等级为优，设置绩效目标11个，实际完成10个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)国家助学金的补助对象人数(人)，目标值650，完成值667，分值6，得分6。

2)国家奖学金、励志奖学金的发放人数(人)，目标值140，完成值153，分值6，得分6。

3)服兵役学生学费补偿人数(人)，目标值60，完成值62，分值6，得分6。

4)单招退役军人国家助学金的发放人数(人)，目标值500，完成值522，分值6，得分6。

5)退役复学学生国家助学金的发放人数(人)，目标值50，完成值52，分值6，得分6。

2、质量指标

1)建档立卡和低保户困难学生助学金资助覆盖率(%)，目标值98，完成值100，分值8，得分8。

3、时效指标

1)项目完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值6，得分6。

4、成本指标

1)用于学生奖助学金、兵役资助支出的金额(万元)，目标值522.49，完成值522.49，分值6，得分6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)困难学生入学率(%)，目标值90，完成值100，分值20，得分20。

2)退役士兵学生毕业率(%)，目标值92，完成值69.71，分值10，得分7.58。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受助学生满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在校生入伍复学学生信息反馈滞后，造成学生数统计不精准，学费补偿与助学金可能存在部分人员因未申请而无法及时发放。

（二）改进措施

1. 入伍、退伍士兵的管理，需要教务处、学生处、二级学院、辅导员四方合力设置线上联动机制，在学生入伍或退伍时，及时掌握该生的学籍情况，以保证学生可以第一时间主动地进行学费补偿、学费减免办理手续，同时也有利于在校生情况的摸排。