附件4

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（2022年市畲族文化保护专项资金）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

以闽东畲药发展研究所为平台，充分利用师资力量，进行畲药种植及研发，提升职业教育能力，丰富专业建设内涵，提高师资队伍水平及提升人才培养质量，弘扬畲族文化，进一步加强技术技能型人才培养，切实提高学生就业能力。依规合理使用专项经费，按照预算安排项目实施，主要用于闽东畲药发展研究所畲药种植及研发等支出。

（二）主要成效

1.丰富了专业建设内涵，提升了职业教育能力；2.加强了技术技能型人才培养，提升了人才培养质量，切实提高学生就业能力；3.畲族文化得到弘扬。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分89.04分，等级为良，设置绩效目标13个，实际完成10个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)引种畲药乌饭树的数量(株)，目标值1000，完成值1200，分值5，得分5。

2)引种其它畲药品种的数量(株)，目标值300，完成值573，分值5，得分5。

3)畲药种植园简易给水喷灌系统覆盖亩数(亩)，目标值7，完成值0.48，分值5，得分0.34。

4)改进茶学院食品畲药实训室的个数(个)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2、质量指标

1)引种畲药乌饭树成活率(%)，目标值80，完成值50，分值5，得分3.13。

2)引种其它畲药成活率(%)，目标值80，完成值97.03，分值5，得分5。

3)畲药种植园简易给水喷灌系统覆盖率(%)，目标值60，完成值6.86，分值5，得分0.57。

4)食品畲药实训室建设合格率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3、时效指标

1)项目完成时间(月)，目标值12，完成值6，分值5，得分5。

4、成本指标

1)当年支出金额(万元)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)畲药成果转化率(%)，目标值50，完成值100，分值15，得分15。

2)指导畲药基地增长率(%)，目标值200，完成值300，分值15，得分15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会畲药基地及在校师生满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因为项目未做好充分计划，野生乌饭树引种偏迟，季候差异和极端连续降雨及高温天气，导致野生乌饭树移栽成活率下降。

（二）改进措施

1. 做好项目规划，根据畲药特性选好最佳种植时间，安排引种栽种，并做好养护，提高引种成活率。