附件4

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

根据《福建省教育厅 福建省财政厅关于公布“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设单位名单的通知》（闽教职成【2021】25号），宁职院被评为“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设单位，根据项目任务书要求，该校高水平高职专业群5年建设规划项目总投入3000万元，其中：省财政投入400万元、市财政投入1500万元、行业企业投入300万元、学院自筹800万元。本专项资金主要为专业群2023年省财政拨款和学校自筹部分。

（二）主要成效

“机械制造及自动化高水平专业群”建设共完成10项一级指标，30项二级指标，125个工作任务，除智慧教学平台建设未按时间进度完成外，均已完成任务时序目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.68分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)现代学徒制招生人数(人)，目标值30，完成值39，分值6，得分6。

2)校级精品在线开放课程建设门数(门)，目标值2，完成值4，分值6，得分6。

3)建设专业群校内实训室的个数(个)，目标值3，完成值4，分值6，得分6。

2、质量指标

1)现代学徒制招生专业覆盖率(%)，目标值20，完成值20，分值6，得分6。

2)在线开放课程专业课覆盖率(%)，目标值20，完成值20，分值6，得分6。

3)实训基地的使用比率(%)，目标值80，完成值100，分值6，得分6。

3、时效指标

1)项目完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值7，得分7。

4、成本指标

1)项目支出金额(万元)，目标值167，完成值167，分值7，得分7。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)毕业生就业率(%)，目标值98，完成值83.9，分值30，得分25.68。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)相关专业学生的满意度(%)，目标值95，完成值95.72，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施