附件4

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（宁德职业技术学院经费补助）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

（二）主要成效

按照相关制度和规定，合理使用专项资金，做好供水供电和物业服务等后勤保障工作，保障日常教学和开展社会培训的基本条件，不断加强内涵建设，提高办学质量，强化学校责任意识和使命担当，努力提高校内师生和社会对学校工作的认同感，

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88.88分，等级为良，设置绩效目标11个，实际完成10个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)维护保养单位公务车的车辆数(辆)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

2)当年完成各类社会培训的人数(人)，目标值2000，完成值2693，分值5，得分5。

3)确保水电供应的月份数(个月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

4)物业管理费负担校区数(个)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

5)确保物业服务的月份数(个月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

6)录取学生的人数(人)，目标值1800，完成值3016，分值5，得分5。

2、质量指标

1)学术交流中心电梯正常运转的月份(个月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4、成本指标

1)物业管理支出金额(万元)，目标值100，完成值82.96，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)毕业生的就业率(%)，目标值85，完成值81.84，分值30，得分28.88。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)教职工对单位的满意度(%)，目标值75，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 本项目根据学院预算安排各项支出，因项目间对接不足，项目资金需求部门未及时反馈资金需求造成导致部分费用支出滞后等情况。

（二）改进措施

1. 应加强项目管理，合理分配项目资金，要求各部门在项目立项时同步报送资金用款计划，如有变动应及时进行调整，确保各项费用支出及时有效，保障项目的正常开展。