附件4

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（市委党建专项经费）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

本项目主要用于建设信息技术与工程学院党建宣传窗口、建设思政部党支部党员活动室、开展基层党务干部职业能力大赛、开展“党建品牌提升”行动。

（二）主要成效

按照项目计划，完成信息技术与工程学院党建宣传窗口、思政部党支部党员活动室、基层党务干部职业能力大赛等项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)党建宣传窗口数量(个)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

2)思政部党支部党员活动室数量(个)，目标值0，完成值1，分值8，得分8。

3)举办基层党务干部职业能力大赛的次数(个)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

2、质量指标

1)项目合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

4、成本指标

1)资金支出额(万元)，目标值10，完成值10，分值8，得分8。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)党员教育培训基地增长率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)师生满意率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 基层党务干部职业能力大赛项目进展慢，分三项比赛，时间间隔长。

（二）改进措施

1. 确定项目方案，做好项目各项计划，沟通活动有关部门，合理确定资金使用，及时开展项目。