附件4

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（提前下达2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

现代职业教育质量提升计划中央专项经费，主要包括革命老区补助、生均拨款奖补和改革绩效奖补等资金，根据专项经费管理办法，合理安排项目资金，主要用于学生培养、专业建设、师资培训、后勤保障、实训建设等教育教学和运转支出。

（二）主要成效

根据学院预算安排，合理使用项目资金，改善教学实训条件，丰富专业建设内涵，提高教师队伍质量，切实提升办学水平，进一步加强了人才培养质量，提高学生的就业能力，保障了学院各项教学和行政后勤工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.83分，等级为优，设置绩效目标13个，实际完成9个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)培养学生数(个)，目标值4000，完成值4974，分值5，得分5。

2)教师参加培训的人次(人次)，目标值20，完成值23，分值5，得分5。

3)学校绿化面积(亩)，目标值155，完成值168.37，分值5，得分5。

4)改进校内实训室的个数(个)，目标值1，完成值4，分值5，得分5。

2、质量指标

1)期末学生合格率(%)，目标值100，完成值84.32，分值5，得分4.22。

2)教师参加培训合格率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

3)学校绿化率(%)，目标值35，完成值30，分值5，得分4.29。

4)实训室建设合格率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3、时效指标

1)项目完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

4、成本指标

1)当年支出金额(万元)，目标值374，完成值374，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)毕业生的就业率(%)，目标值90，完成值81.84，分值20，得分18.19。

2)中级以上职称教师增长率(%)，目标值15，完成值6.19，分值10，得分4.13。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)毕业生就业满意度(%)，目标值95，完成值95.97，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 部分项目存在执行进度慢，预算编制数与实际支出差距较大等问题，拖慢整体项目进度。

（二）改进措施

1. 要求有关部门申报项目时注重预算编制，在项目执行过程中强化监督和调控，保证项目按预期进度完成，合理使用项目资金，节约成本。