附件4

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（文教科省级专项）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

1、我校依据资助政策，根据学生入伍及退役士兵复学情况进行学费补偿与减免，以鼓励大学生积极入伍、报效祖国；同时依照最新政策，按国家助学金评比流程进行退役士兵助学金评比，给予退役士兵发放国家助学金；2、2021年福建省创新战略研究项目，按照科研相关制度和计划，完成研究报告并结题。

（二）主要成效

1、2022年我校共有单招退役军人522人、退役复学生52人获得退役军人国家助学金，另有有62名退伍士兵申请学费补偿；2、按照科研任务完成研究报告1篇，项目已结题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.73分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)服兵役学生学费补偿人数(人)，目标值60，完成值62，分值6，得分6。

2)单招退役军人国家助学金的发放人数(人)，目标值500，完成值522，分值6，得分6。

3)退役复学学生国家助学金的发放人数(人)，目标值50，完成值52，分值6，得分6。

4)完成研究报告的篇数(篇)，目标值1，完成值1，分值6，得分6。

2、质量指标

1)补助资金的发放及时率(%)，目标值100，完成值100，分值6，得分6。

2)课题结题的通过率(%)，目标值100，完成值100，分值6，得分6。

3、时效指标

1)项目完成时间(月)，目标值12，完成值9，分值7，得分7。

4、成本指标

1)用于退役士兵补助资金支出的金额(万元)，目标值211.94185，完成值207.24，分值7，得分7。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)退役士兵学生毕业率(%)，目标值92，完成值69.71，分值30，得分22.73。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受助退役士兵学生满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在校生入伍复学学生信息反馈滞后，造成学生数统计不精准，学费补偿与助学金可能存在部分人员因未申请而无法及时发放。

（二）改进措施

1. 入伍、退伍士兵的管理，需要教务处、学生处、二级学院、辅导员四方合力设置线上联动机制，在学生入伍或退伍时，及时掌握该生的学籍情况，以保证学生可以第一时间主动地进行学费补偿、学费减免办理手续，同时也有利于在校生情况的摸排。