附件4

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（福建省高水平高职专业群建设经费）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

根据《福建省教育厅 福建省财政厅关于公布“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设单位名单的通知》（闽教职成【2021】25号），宁职院被评为“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设单位，根据项目任务书要求，该校高水平高职专业群5年建设规划项目总投入3000万元，其中：省财政投入400万元、市财政投入1500万元、行业企业投入300万元、学院自筹800万元。

（二）主要成效

通过一年多建设，“机械制造及自动化高水平专业群”内涵建设持续领跑全省高职，人才培养质量大幅提高，社会服务能力显著提升，超越预期建设成效，进一步夯实了学校高质量发展的基础，成为展示省级高水平高职专业建设的“重要窗口”。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.41分，等级为优，设置绩效目标13个，实际完成10个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展现代学徒制人才培养的人数(人)，目标值30，完成值39，分值4，得分4。

2)制（修）订课程标准的门数(门)，目标值25，完成值40，分值4，得分4。

3)开发活页式教材的本数(本)，目标值10，完成值11，分值4，得分4。

4)培养培育专业带头人的人数(人)，目标值5，完成值3，分值4，得分2.4。

5)建设（改进）专业群校内实训室的个数(个)，目标值3，完成值4，分值4，得分4。

6)建设制造技术应用科研团队的个数(个)，目标值1，完成值1，分值4，得分4。

2、质量指标

1)获奖省级以上示范产业学院试点或学生参加省级技能或创新大赛获奖的项数(项)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2)获批省级在线开放课程建设或者开发典型思政项目的项数(项)，目标值1，完成值4，分值5，得分5。

3)规划教材或教师参加省级及以上职业院校教学能力大赛获奖的项数(项)，目标值1，完成值4，分值5，得分5。

3、时效指标

1)资金到位率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4、成本指标

1)资金支出率(百分比)，目标值100，完成值65.22，分值6，得分3.91。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)双高建设验收的通过率(百分比)，目标值100，完成值97，分值30，得分29.1。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学生满意度(百分比)，目标值85，完成值95.72，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施