## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 2022年中央水利发展资金
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 |  | 宁德职业技术学院
项目概况 |  |  | 依照水利电相关工程相关规范合格标准，建设节水载体，开展水资源节约与保护
主要成效 |  |  | 目前已完成节水型高校建设项目（一期）工程设计，准备公开招标施工建设。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 27.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 27.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 | [5 empty] | — | 0
| 上年结转资金 | [5 empty] | — | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
目前已完成节水型高校建设项目（一期）工程设计，准备公开招标施工建设。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 雨水收集蓄水池建设数量 |  | ≥1个 |  | 0 | 8 | 0 | 项目进度较慢，资金到位较迟，当前仅完成工程设计，准备进行招标建设。
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学校节水制度建设数量 |  | ≥1个 |  | 0 | 8 | 0 | 项目进度较慢，资金到位较迟，当前仅完成工程设计，准备进行招标建设。
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化喷灌设施建设数量 |  | ≥1个 |  | 0 | 8 | 0 | 项目进度较慢，资金到位较迟，当前仅完成工程设计，准备进行招标建设。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 节水设施工程验收合格率 |  | ≥100% |  | 0 | 10 | 0 | 项目进度较慢，资金到位较迟，当前仅完成工程设计，准备进行招标建设。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 |  | 0 | 8 | 0 | 项目进度较慢，资金到位较迟，当前仅完成工程设计，准备进行招标建设。
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 2022年项目投入成本 |  | ≤27万元 |  | 0 | 8 | 0 | 项目进度较慢，资金到位较迟，当前仅完成工程设计，准备进行招标建设。
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 月平均节水吨数 |  | ≥100吨 |  | 0 | 30 | 0 | 项目进度较慢，资金到位较迟，当前仅完成工程设计，准备进行招标建设。
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% |  | 0 | 10 | 0 | 项目进度较慢，资金到位较迟，当前仅完成工程设计，准备进行招标建设。
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 0
评价等级 |  | 差（60>S）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 资金管理问题 |  | 专项资金拨付不及时.有关部门专款安排的时间与项目实施的时间相差甚远,影响了项目实施的进度,使项目难以发挥如期效益。 |  |  |  | 建议有关部门要根据项目实施进度及时拨付资金,尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间,避免资金闲置。
|  | 项目管理问题 |  | 项目执行相关部门协作配合不到位，沟通不畅，项目推进手续缓慢。 |  |  |  | 加强部门沟通协调，加大工作力度，高效推进项目建设。确保项目工作规范化，实事求是、依法依规确保项目建设有序实施。
|  | 其他问题 |  | 受疫情影响，设计施工等公司单位无法到现场勘察，项目无法持续推进。 |  |  |  | 加强监管，严格落实，努力提高科学决策水平。严格遵循上级主管部门意见，按照相关要求、手续持续推进。