## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 2022年市本级第一批新增债券资金（宁职院学生宿舍楼建设项目）
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 |  | 宁德职业技术学院
项目概况 |  |  | 为了解决我院学生床位不足的问题，拟建设宁德职业技术学院新校区3号学生宿舍楼（二期）项目。规划占地面积1945.00平方米，总建筑面积11810.00平方米，六层框架结构，设计床位为1476人。有利于缓解学校学生住宿紧张的问题，对改善学生住宿情况，提高教学水平和综合竞争力具有重要意义。
主要成效 |  |  | 目前，可研报告、初步设计和概算等前期审批程序已完成，施工等主要招标已完成，2层框架结构已基本施工完成。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 1000.00 |  | 479.03 | 10 | 47.90 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 1000.00 |  | 479.03 | — | 47.90
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
可行性研究报告通过审批，初步设计和概算通过审批，总平规划及方案设计通过审批；设计、勘察均通过招标确定，设计施工图通过图审单位审查。预算财审已完成；施工、监理、代建等主要招标已完成；施工许可证已核发，工程开始施工，2层框架结构基本完成。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 平整场地面积 |  | =1945平方米 |  | 1992.62 | 7 | 7
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成框架建筑的面积 |  | =3890平方米 |  | 3890 | 7 | 7
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成主体框架建设的层数 |  | =2层 |  | 2 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设计施工图的图审通过率 |  | =100% |  | 100 | 7 | 7
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 主体框架完成合格率 |  | =100% |  | 100 | 7 | 7
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 |  | 12 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 学生宿舍楼建设项目资金支出金额 |  | ≤1000万元 |  | 479.03 | 8 | 8
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学生住宿条件，新增床位数 |  | =1476个 |  | 1476 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 项目管理问题 |  | 在项目实施中，主要问题为对新下达的政策文件不熟悉，对应措施不完善，导致项目有一定的滞后情况 |  |  |  | 及时跟进最新政策文件的更新情况，提高对相关规定的敏感度，学习贯彻落实政策文件要求。