## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 2022年市畲族文化保护专项资金
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 |  | 宁德职业技术学院
项目概况 |  |  | 以闽东畲药发展研究所为平台，充分利用师资力量，进行畲药种植及研发，提升职业教育能力，丰富专业建设内涵，提高师资队伍水平及提升人才培养质量，弘扬畲族文化，进一步加强技术技能型人才培养，切实提高学生就业能力。依规合理使用专项经费，按照预算安排项目实施，主要用于闽东畲药发展研究所畲药种植及研发等支出。
主要成效 |  |  | 1.丰富了专业建设内涵，提升了职业教育能力；2.加强了技术技能型人才培养，提升了人才培养质量，切实提高学生就业能力；3.畲族文化得到弘扬。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 10.00 |  | 10.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 10.00 |  | 10.00 | — | 100.00
| 其他资金 | [5 empty] | —
| 上年结转资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
引种畲药乌饭树的1200株；引种其它畲药品种的数量573株；畲药种植园简易给水喷灌系统推进中；新建畲药实训室一个。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 引种畲药乌饭树的数量 |  | ≥1000株 |  | 1200 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 引种其它畲药品种的数量 |  | ≥300株 |  | 573 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 畲药种植园简易给水喷灌系统覆盖亩数 |  | ≥7亩 |  | 0.48 | 5 | 0.34 | 已经完成温室喷灌设备，户外正在设计安排中
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改进茶学院食品畲药实训室的个数 |  | ≥1个 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 引种畲药乌饭树成活率 |  | ≥80% |  | 50 | 5 | 3.13 | 气候差异，极端连续降雨及高温天气，导致野生乌饭树移栽成活率下降。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 引种其它畲药成活率 |  | ≥80% |  | 97.03 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 畲药种植园简易给水喷灌系统覆盖率 |  | ≥60% |  | 6.86 | 5 | 0.57 | 已经完成温室喷灌设备，户外正在设计安排中
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 食品畲药实训室建设合格率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 |  | 6 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 当年支出金额 |  | ≤10万元 |  | 10 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 畲药成果转化率 |  | ≥50% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指导畲药基地增长率 |  | ≥200% |  | 300 | 15 | 15
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会畲药基地及在校师生满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 89.04
评价等级 |  | 良（90>S≧80）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 目标完成问题 |  | 因为项目未做好充分计划，野生乌饭树引种偏迟，季候差异和极端连续降雨及高温天气，导致野生乌饭树移栽成活率下降。 |  |  |  | 做好项目规划，根据畲药特性选好最佳种植时间，安排引种栽种，并做好养护，提高引种成活率。