## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 |  | 宁德职业技术学院
项目概况 |  |  | 根据《福建省教育厅 福建省财政厅关于印发福建省高水平职业院校和专业建设计划实施方案的通知》（闽教职成〔2020〕29号）、《福建省教育厅关于做好“福建省高水平职业院校和专业建设计划”项目建设方案和任务书的通知》(闽教职成〔2021〕34号）要求，我院在宁德市委市政府的大力支持下，联合青拓集团、福建新能源科技等多家高端产业和产业高端企业，共同研究深化职业教育改革，对接产业链建设专业群问题，校企基于服务装备制造产业转型升级需求，培养产业链全覆盖、复合型、创新型高素质技术技能人才的共同理念，动态调整产业服务定位，拓展专业群功能，面向新时代职业教育人才培养新目标，整合校内资源，组建机械制造及自动化专业群。本专业群经过5年建设，专业群定位准确，人才培养与市场需求相适应，内涵建设成效显著，资源配置合理，服务能力大幅提升，成为宁德产业离不开，业内都认可，国际可交流，特色鲜明的高水平专业群。资金主要用于专业群建设与运行机制、立德树人与课程思政、产教融合与校企合作、人才培养与改革创新、课程改革与质量评价、队伍建设与素质提升、实践教学与基地建设、信息技术与教学融合、合作交流与内涵提升、服务发展与示范带动等10个方面。
主要成效 |  |  | “机械制造及自动化高水平专业群”建设共完成10项一级指标，30项二级指标，125个工作任务，除智慧教学平台建设未按时间进度完成外，均已完成任务时序目标。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 167.00 |  | 167.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 167.00 |  | 167.00 | — | 100.00
| 其他资金 | [5 empty] | —
| 上年结转资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
已基本完成预期目标
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 现代学徒制招生人数 |  | ≥30人 |  | 30 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 校级精品在线开放课程建设门数 |  | ≥2门 |  | 4 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设专业群校内实训室的个数 |  | ≥3个 |  | 4 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 现代学徒制招生专业覆盖率 |  | ≥20% |  | 20 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 在线开放课程专业课覆盖率 |  | ≥20% |  | 20 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 实训基地的使用比率 |  | ≥80% |  | 100 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 |  | 12 | 7 | 7
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出金额 |  | ≤167万元 |  | 167 | 7 | 7
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 毕业生就业率 |  | ≥98% |  | 83.9 | 30 | 25.68 | 目标值设置偏高
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关专业学生的满意度 |  | ≥95% |  | 95.72 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 95.68
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议