## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 2022年省级水利专项资金（水土保持专项资金）
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 |  | 宁德职业技术学院
项目概况 |  |  | 宁德市(宁德职院)水土保持科技示范园项目立足我校校园地形地貌和专业建设需要，以茶叶科技园建设、园林圆建设、梦顶园建设以及校园绿化美化为主线，进行士壤改良、科学套种、景观规划、设施配套等，集人才培养、科学研究、示范推广、科普教育和少年儿童研学于一体，践行“绿水青山就是金山银山”理念。
主要成效 |  |  | 已完成《宁德市（宁德职院）水土保持科技示范园建设规划》编制，以建设生态文明建设宣传栏，金枕岩水土保持项目。水土保持生态茶园示范区建设方案设计正在积极推进。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 50.00 |  | 15.91 | 10 | 31.82 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 50.00 |  | 15.91 | — | 31.82
| 其他资金 | [5 empty] | — | 0
| 上年结转资金 | [5 empty] | — | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
已完成《宁德市（宁德职院）水土保持科技示范园建设规划》编制，以建设生态文明建设宣传栏，金枕岩水土保持项目。水土保持生态茶园示范区建设方案设计正在积极推进。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水土保持综合治理面积 |  | ≥15000平方米 |  | 0 | 30 | 0 | 项目执行进度较慢，资金下达较晚，目前正在积极推进水土保持生态园建设方案设计进度。
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90.% |  | 0 | 10 | 0 | 项目执行进度较慢，资金下达较晚，目前正在积极推进水土保持生态园建设方案设计进度。
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持科技示范区建设数量 |  | ≥1个 |  | 0 | 8 | 0 | 项目执行进度较慢，资金下达较晚，目前正在积极推进水土保持生态园建设方案设计进度。
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持宣传栏建设数量 |  | ≥1个 |  | 1 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持科技示范园总计方案设计数量 |  | ≥1个 |  | 1 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 |  | 0 | 9 | 9
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 2022年项目投入成本 |  | ≤50万元 |  | 15.91 | 9 | 9
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 42
评价等级 |  | 差（60>S）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 资金管理问题 |  | 专项资金拨付不及时.有关部门专款安排的时间与项目实施的时间相差甚远,影响了项目实施的进度,使项目难以发挥如期效益。 |  |  |  | 建议相关部门要根据项目实施进度及时拨付资金,尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间,避免资金闲置。
|  | 项目管理问题 |  | 项目执行部门间协作配合不到位，沟通不畅，项目各项工作进展缓慢。 |  |  |  | 加强部门沟通协调，加大工作力度，高效推进项目建设。确保项目工作规范化，实事求是、依法依规确保项目建设有序实施。