## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 提前下达2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 |  | 宁德职业技术学院
项目概况 |  |  | 根据《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》（财教[2019]258号）《宁德职业技术学院预算管理暂行办法》（宁职院财[2019]1号）等文件精神，依规合理使用专项经费，按照学院年度预算安排项目实施，主要用于师资建设、学生培养、教学条件改善等教育教学支出和学院基本运转等支出。
主要成效 |  |  | 根据学院预算安排，合理使用项目资金，改善教学实训条件，丰富专业建设内涵，提高教师队伍质量，切实提升办学水平，进一步加强了人才培养质量，提高学生的就业能力，保障了学院各项教学和行政后勤工作顺利开展。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 374.00 |  | 374.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 374.00 |  | 374.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
根据学院工作计划，较好的完成了各项工作任务。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培养学生数 |  | ≥4000个 |  | 4974 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教师参加培训的人次 |  | ≥20人次 |  | 23 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学校绿化面积 |  | ≥155亩 |  | 168.37 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改进校内实训室的个数 |  | ≥1个 |  | 4 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 期末学生合格率 |  | ≥100% |  | 84.32 | 5 | 4.22 | 该指标完成值属正常范围，目标值设置偏高
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 教师参加培训合格率 |  | ≥90% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学校绿化率 |  | ≥35% |  | 30 | 5 | 4.29 | 目标值设置偏高
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 实训室建设合格率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 |  | 12 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 当年支出金额 |  | ≤374万元 |  | 374 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生的就业率 |  | ≥90% |  | 81.84 | 20 | 18.19 | 退役军人学生数据无法录入系统导致统计的就业率偏低
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 中级以上职称教师增长率 |  | ≥15% |  | 6.19 | 10 | 4.13 | 目标值设置有误
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 毕业生就业满意度 |  | ≥95% |  | 95.97 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 90.83
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 项目管理问题 |  | 部分项目存在执行进度慢，预算编制数与实际支出差距较大等问题，拖慢整体项目进度。 |  |  |  | 要求有关部门申报项目时注重预算编制，在项目执行过程中强化监督和调控，保证项目按预期进度完成，合理使用项目资金，节约成本。