## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年宁德市畲族文化保护专项资金（“畲汉融合 传承非遗”实践创新项目）
主管部门 |  |  | 宁德市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 宁德职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 5.00 |  | 5.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 5.00 |  | 5.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、将非遗传承课程进社区、进乡村；2、拍摄3个视频，关于录制宋代团茶点茶、畲族银器、畲族乌米饭的视频。 |  |  |  |  | 1、2024年4月（三月三），畲族银器制作技艺于福安穆云虎头村参加“三月三”拍摄，并在省、市多个媒体播放，7—8月于福安察阳古街开展多期畲族医药（乌米饭制作）非遗研学，10月1日，宋代点茶和畲族乌米饭制作技艺在寿宁下党开展活动，并被福建新闻报道。11月畲族乌饭树栽培和采摘等技艺宣传进福安坂中畲族乡彭家洋村。2、初步完成畲族乌米饭制作技艺和宋代点茶技艺等视频拍摄。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 |  | ≤5万元 |  | 5 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 畲族非遗视频推广受众人数 |  | ≥5000人次 |  | 7903 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前往学习及观影观众的满意度 |  | ≥60% |  | 90 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄畲族非遗视频的个数 |  | ≥3个 |  | 3 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 拍摄畲族非遗视频的合格率 |  | ≥60% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  | ≤12个月 |  | 12 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100