## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金
主管部门 |  |  | 宁德市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 宁德职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 140.00 |  | 140.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 140.00 |  | 140.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 高水平专业群项目目标：改善专业教学条件和信息化管理水平，提升人才培养质量和社会服务能力。 闽台融合项目目标：邀请15名台湾籍青少年到宁德开展“山海诗茶”主题的研学；邀请2为台湾儿童诗作家到宁德进行交流采风讲座，为两岸儿童创作和“山海诗茶”有关的儿童诗歌；开展一次两岸儿童诗歌征集活动。’ |  |  |  |  | 1、完成高水平专业群管理平台建设1个，完成现代学徒制人才培养的人数30人； 2、邀请了15名台湾籍青少年到宁德市福安、霞浦等地开展“山海诗茶”主题的研学；邀请了2位台湾儿童诗作家到宁德职业技术学院、宁德霞浦滨海小学的进行交流采风、讲座，受益人数超过了300人，诗人还为两岸儿童创作了和“山海诗茶”有关的儿童诗歌；开展了一次两岸儿童诗歌征集活动，征集到了200多首诗歌。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 现代学徒制人才培养的人数 |  | ≥30人 |  | 47 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设（改进）专业群校内实训室的个数 |  | ≥2个 |  | 2 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设高水平专业群管理平台的个数 |  | ≥1个 |  | 1 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 台湾籍青少年到宁德开展“山海诗茶”主题研学的人数 |  | ≥15人 |  | 15 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 台湾儿童诗人到宁德交流采风的人数 |  | ≥2人 |  | 2 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 获得省级以上示范产业学院试点的个数 |  | ≥1个 |  | 1 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学生参加省级及以上职业院校技能大赛获奖的项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 开展两岸儿童诗歌征集活动的次数 |  | ≥1次 |  | 1 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  | ≤12个月 |  | 12 | 8 | 8
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 |  | ≤140万元 |  | 140 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务中小微企业的数量 |  | ≥5个 |  | 5 | 15 | 15
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 台湾儿童诗作家到宁德进行交流采风讲座的受益人次 |  | ≥300人次 |  | 500 | 15 | 15
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90% |  | 97.2 | 5 | 5
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研学对象满意度 |  | ≥90% |  | 95 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100