## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年高素质农民学历提升工程专项资金
主管部门 |  |  | 宁德市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 宁德职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 213.60 |  | 213.60 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 213.60 |  | 213.60 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年530名学员培训任务。 |  |  |  |  | 完成2024年534名学员培训任务。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 |  | ≤213.6万元 |  | 213.6 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 当年取得大专学历的学员人数 |  | ≥160人 |  | 160 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 当年培训学员的人数 |  | ≥530人 |  | 534 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 当年举办交流展示活动次数 |  | ≥1次 |  | 2 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 当年培训学员的成绩合格率 |  | ≥90% |  | 90 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 当年实习实训课程占比 |  | ≥30% |  | 34 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  | ≤12个月 |  | 12 | 8 | 8
总分 | [7 empty] | 100