## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 宁德职业技术学院南校区田径场篮球场翻新修缮资金
主管部门 |  |  | 宁德市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 宁德职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 150.00 |  | 150.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 150.00 |  | 150.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成塑胶跑道改造面积4200平方，篮球场地面改造5200平方米，完成旧操场改造的建设任务，12月确保按期投入使用。 |  |  |  |  | 已完成改造地面面积数9404.64平方，2024年11月15日竣工验收后并投入使用。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成地面改造面积数 |  | ≥9400平方米 |  | 9404.64 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 地面改造工程的合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  | ≤12个月 |  | 6 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 |  | ≤150万元 |  | 150 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 操场改造的受益师生人数 |  | ≥3000人 |  | 3402 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100