## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 宁德职业技术学院新校区3号学生宿舍楼
主管部门 |  |  | 宁德市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 宁德职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 12.08 | 12.08 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 12.08 | 12.08 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目预计投资概算5721.36万元，目前资金下达落实2887.23万元，即将下达落实1500万元，因此预计在确认的资金下达范围内完成宿舍楼和专变增容工程的建设任务，确保学生入住。 |  |  |  |  | 宁德职业技术学院新校区3号学生宿舍楼（二期）项目已建成，现正根据《宁德市市级政府投资建设项目资金管理办法》（宁政文﹝2021﹞89号），由宁德市审计局牵头审计。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 |  | ≤1500万元 |  | 817.33 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生住宿条件，新增床位数 |  | ≥1472个 |  | 1472 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成内部装修基装工程的面积数 |  | ≥12522.5平方米 |  | 12522.5 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 内部装修基装工程的合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  | ≤12个月 |  | 9 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90