## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 提前下达2024年省级财政林业专项资金（野生乌饭树人工驯化栽培及良种培育技术研究资金）
主管部门 |  |  | 宁德市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 宁德职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展乌饭树苗圃建立，收集种乌饭树种子采集并播种育苗，乌饭树扦插育苗；撰写论文1-2篇 |  |  |  |  | 收集各地乌饭树品种；乌饭树种子播种育苗；推广试验田；申请实用专利1项，建大棚一个；乌饭树田间管理：除草、施肥等；乌饭树扦插实验调查
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 |  | ≤20万元 |  | 20 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 乌饭树种子播种育苗的成活率 |  | ≥60% |  | 75 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展观众的满意度 |  | ≥60% |  | 90 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 撰写学术论文的篇数 |  | ≥1篇 |  | 1 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 撰写学术论文的合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  | ≤12个月 |  | 12 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100